## 执行计划
公平价销售团队2013年执行计划
日 期 | 销 售 团 队 目 标 | 目 标 完 成 时 间 | 工 作 进 度（红色优先考虑） | 参 与 人 员
9月 | 1、对现有网站进行测试，找出现有的所有漏洞，并且帮助技术部门完善公平价网站 | 9月7日之前完成 | 9月7日已完成 | 万新、周沛然
| 2、完成公平价网站的体验测试评估，做成体验报告 | 9月8日之前完成 | 9月8日已完成
| 3、找出排名前10的所有汽车行业网站（主要针对二手车），做体验评估报告 | 9月15日之前完成 | 9月11日已完成
| 4、找出所有汽车网站所拥有的二手车估价系统，并一一体验测试。完成体验报告。 | 9月15日之前完成 | 9月11日已完成
| 5、完成公平价网站所有品牌车型的价格真实性测试，找出问题车型并做成报告 | 9月22日之前完成 | 9月14日已完成
| 6、学习整理二手车交易流程及注意事项。 | 9月24日之前完成 | 9月18日已完成
| 7、记住所有车辆的品牌、标志 | 9月30日之前完成 | 万新9月30日已完成、周沛然推至10月
| 8、对样本量少的车型排错（着重于30万以上及品牌较为少见的二手车） | 9月14日之前完成 | 9月13日已完成
| 9、整理二手车在不同需求下的排名 | 9月17日之前完成 | 9月17日已完成
| 10、测试检验新版本的估值算法 | 9月30日之前完成 | 因新版本未完造成延迟，预计10月2号完成
| 11、准备网络推广策划 | 9月30日之前完成 | 因新版本未完造成延迟，预计10月2号完成
| 12、整理小型SUV及小型车排名中二手车的详细介绍及性能优劣比较 | 9月27日之前完成 | 9月26日已完成 | 万新、周沛然
| 13、校对公平价网站汽车品牌车型及子车型具体年份 | 9月30日之前完成 | 因数据未爬取完造成延迟，预计10月3号爬完 | 万新、周沛然
| 14、填充整理二手车车型分类 | 9月27日之前完成 | 9月27日已完成 | 周沛然
| 15、查找公平价网站汽车品牌及型号错误 | 9月27日之前完成 | 9月28日已完成 | 万新
| 16、学会应用公平价网站后台的一些必要的基本操作 | 9月30日之前完成 | 9月30日已完成 | 万新、周沛然
10月 | 记住所有车辆的品牌、标志 | 10月3日之前完成 | 10月3日已完成 | 周沛然
| 思考如何做好公平价品牌推广 | 10月3日之前完成 | 10月3日已完成 | 万新
| 测试检验新版本的估值算法 | 10月5日之前完成 | 10月4日已完成 | 万新
| 微信平台发布小型车排名测试版 | 10月7日之前完成 | 10月6日已完成 | 万新、耿静
| 校对公平价网站汽车品牌车型及子车型具体年份 | 10月10日之前完成 | 10月10已完成 | 万新、周沛然、耿静
| 测试检验新版本的网站 | 10月11日之前完成 | 10月11日已完成 | 万新、周沛然、耿静、潘云妹
| 整理好资料及话术准备产品完成之后的二手车市场实地走访工作 | 10月13日之前完成 | 10月13日已完成 | 万新、周沛然、耿静
| 准备办理公司员工社保资料 | 10月14日之前完成 | 因公司资料不完善造成延迟 | 万新、潘云妹
| 已买二手车的身份勘察南京二手车市场 | 10月20日之前完成 | 进行中 | 万新、周沛然、耿静
| 测试网站，发现网站漏洞、错误、不足等问题及协助开发人员修改 | 10月16日之前完成 | 10月16日已完成 | 万新
| 审核网站所有图片，找出图片错误、模糊及缺失的车型，并找到正确图片协助开发人员完善图库 | 10月16日之前完成 | 10月16日已完成 | 周沛然
| 审核网站所有车型详细信息，找出信息错误及不全的车型，并找到正确信息协助开发人员完善资料库 | 10月17日之前完成 | 彭博通过爬虫爬取 | 耿静

## 万新
日 期 | 工 作 日 志 | 工 作 安 排 | 备 注 | 说 明
2013-09-04 | 1、查找公平价网站BUG | 1、测试公平价网站继续寻找BUG
| 2、查看应聘信息以及简单电话面试 | 2、查看应聘信息，招聘销售人员
| 3、学习Git软件应用 | 3、空余时间着手准备销售培训资料及培训方案
2013-09-05 | 1、处理公司网银账户问题 |  | 联系不上建行技术人员，需要抽时间去建行网点咨询处理（预计10号处理好）
2、安装试用打印机
3、测试公平价网站漏洞
4、电话面试招聘
2013-09-06 | 1、处理公司网银问题以及代发工资
2、整理车标、车型及每款车型的价格区间
2013-09-07 | 1、写公平价网站体验报告
2、写公平价销售切入点话述
| 3、初步讨论公平价LOGO设计方案 |  |  | kw: 请严格统一每一个人的工作日志的更新格式
2013-09-08 | 1、整理销售方向话述
2、公平价问题报告
3、太平洋汽车网分析报告
2013-09-09 | 1、易车网汽车网站分析报告
2、电话面试及电话面试话术整理
3、整理网站漏洞及错误
| 4、参加技术组网站修改会议 |  |  | kw: 建行的网银要尽快办好。
2013-09-10 | 1、做对手汽车网站报告
2、建行网银以处理好，可以正常使用
2013-09-11 | 1、整理汽车品牌及相关价格
2、参加全员会议确定公平价发展趋势，思考接下来工作安排
3、完成对手网站统计报告
4、思考接下来工作安排
2013-09-12 | 1、接见百度推广业务员，了解百度推广相关信息
2、明确制作新版本工作安排
3、查找精确估值漏洞
4、调查二手车排名
2013-09-13 | 1、二手车排名表
2、公平价精确估值品牌及系列缺失表
3、公平价精确估值价格错误表
4、安排金良寝室
2013-09-14 | 1、微型车、小型车、紧凑型二手车排名表
2、安排确认办公室绿植
2013-09-15 | 1、休息，下午参加产品会议
2013-09-16 | 1、中型车、中大型车、豪华型车、MPV二手车排名表
2、中型车、中大型车、豪华型车、MPV二手车排名打分
2013-09-17 | 1、整理完成二手车排名表
2、整理汽车品牌标志
2013-09-18 | 1、二手车交易流程及注意事项
2、整理车标图库
2013-09-19 | 1、中秋节休息
2013-09-20 | 1、整理8个中型车排名车型介绍及优劣点分析
2013-09-21 | 1、整理12个中型车排名车型介绍及优劣点分析
2013-09-22 | 1、面试应聘人员
2、整理11个中型车排名车型介绍及优劣点分析
2013-09-23 | 1、整理小型车排名及车辆详细信息
2、会议确定工作制度及相关事宜
2013-09-24 | 1、整理中型车排名及车辆详细信息
2、整理面试资料及进行面试
2013-09-25 | 1、整理中型车排名及车辆详细信息
2、开通公司微信及整理微信推广相关资料
3、完成微信、微博的开通
2013-09-26 | 1、查找公平价网站汽车品牌及型号错误
2、准备微博及微信推广的部分资料
2013-09-27 | 1、查找公平价网站汽车品牌及型号错误
2、准备招聘会场需要用的资料
2013-09-28 | 1、招聘会场进行面试
2、整理公司资料
2013-09-29 | 1、整理网站后台进口车型
2013-09-30 | 1、校对公平价网站后台和爱卡汽车的数据
2、了解南京市社保资料
2013-10-01 | 1、校对公平价网站后台和爱卡汽车的数据
2013-10-02 | 1、确定推广方向，整理微博及微信推广资料
2013-10-03 | 1、整理推广方向及策略思路
2、对比公平价和其他汽车网站的不足点
2013-10-04 | 1、测试公平价新版本估值系统
2、整理小型车排名报告
2013-10-05 | 1、测试公平价新版本网站
2、整理员工工资
2013-10-06 | 1、测试公平价新版本网站
2、查看其他汽车网站寻找匹配公平价可以使用的图片
3、沟通确定李媛琪和潘云妹的推广任务
2013-10-07 | 1、测试公平价新版本网站
2、引导李媛琪熟悉了解二手车论坛及如何做好网络推广
2013-10-08 | 1、测试公平价新版本网站
2、线下推广团队沟通及商讨确定线下推广实施办法
3、咨询管委会办理公司员工社会保险相关事宜
2013-10-09 | 1、测试公平价新版本网站
2、实地走访二手车市场
3、测试公平价网站年代问题
2013-10-10 | 1、测试公平价新版本网站
2、初步整理客服推广话术方案
2013-10-11 | 1、使用多种浏览器全面测试网站
2、编辑修改网站文字部分内容
2013-10-12 | 1、测试上线版网站
2、组织推委会资料，整理员工手册
3、整理问题话术
4、指导李媛琪使用微信公共平台
2013-10-13 | 休息 | kevin: 推广的工作要开始执行了，第一阶段可以从搜索引擎、论坛、微博、微信上开始： 1) 搜索引擎优化（SEO) 目标：就是百度“二手车估值”，“二手车估价”，“公平价”， 必须要能看到公平价相关内容的入口 2）任何与汽车估值相关的百度百科，论坛，贴吧，一定要有公平价相关的帖子； 建议每人注册一个百度账号，可以编辑百度百科，注册主流汽车论坛账号，开始有策略性地发布关于公平价估值的帖子。 3） 与汽车品牌相关的微博群，要开始轰炸关于特定一个品牌车的二手车估值消息 4）管理好公共微信，做好高质量内容在微信通过公共微信账号传播。 5)通过在主流论坛，发布校园BBS公平价招聘信息，大量传播公平价的创业故事，获取一般公众对公平价的认知度。 6）通过和主要的微信群主，汽车博客博主，创业版记者，汽车媒体等结交，获取媒体曝光度。
2013-10-14 | 1、测试网站，协助前段完善网站页面及文字编辑部分
2、在汽车论坛及相关网站发帖灌水
2013-10-15 | 1、测试网站，协助前段完善网站页面及文字编辑部分
2、会议商讨确认估值算法
3、电话面试招聘
2013-10-16 | 1、测试网站，协助前段完善网站页面及文字编辑部分
2、编辑关键词文字描述

## 周沛然
日 期 | 工 作 日 志 | 工 作 安 排 | 备 注 | 说 明
2013-09-02 | 1.今天刚进入公司。 | 1.了解车型标识
| 2.体验公平价网站 | 2.体验公平价网站，给出文档形式的错误报告
3.提出了一些建议
2013-09-03 | 4.开会提出了公司的基本行事原则
| 1体验安卓客户端的一些问题并提交 | 1.了解车型标识
| 2.体验公平价网站 | 2.体验公平价网站，给出文档形式的错误报告
2013-09-04 | 1.查找公平价的BUG并进行测试。 | 1.继续浏览公平价首页，对一些不方便或者有错误的地方进行提交
| 2.整理公平价的一些介绍，准备记牢 | 2.了解车型标识
2013-09-05
| 1.查找公平价的BUG并进行测试。 | 1.学习一些车型的标识和型号
2013-09-06 | 2.学习GIThup软件。
3.测试安卓版本的公平价客户端。
4.进入易车，汽车之家对比公平价网站的不足
| 1.今天销售开会提出的一些问题 | 1.公平价的体验报告。（周一完成）
| 2.浏览二手车之家，淘车网对比公平价 | 2.竞争对手的调研
2013-09-07 | 1.今天欢迎新来的UI | 1.下周准备开始学习，完善公平价的型号
| 2.开会深入了一下销售流程 | 2.下周准备开始做竞争对手的调研
3.内部LOGO设计讨论
| 4.完成了公平价的体验报告 |  |  | kw: 请按照万新的格式更新日志
2013-09-08 | 1.开发部开会旁听
2.学习汽车性能知识
2013-09-09 | 1.做了对汽车之家和易车网的评估报告 | 1.另外8家汽车网站的估值报告（本周完成）
| 2.公平价的估值体验报告 | 2.找出所有汽车网站所拥有的二手车估价系统，并一一体验测试。完成体验报告。（本周完成）
| 3.提交公平价网站的漏洞 | 3.完成公平价网站所有品牌车型的价格及图片真实性测试，找出问题车型并做成报告(下周完成)
2013-09-10 | 1.找出公平价估价与新车价格相同的问题并提交 | 1.另外5家网站的模式，估值和手机客户端的报告（本周完成）
| 2.做了对273，赶集网，酷车网的网站模式，估值 | 2.找出所有汽车网站所拥有的二手车估价系统，并一一体验测试。完成体验报告。（本周完成）
| 和手机客户端的体验 | 3.完成公平价网站所有品牌车型的价格及图片真实性测试，找出问题车型并做成报告(下周完成)
2013-09-11 | 1.上午请假
2.开会确定了估值是我们公司的主要发展方向
3.更新了4家网站的评估报告。
4.帮助万新完善汽车图标。
2013-09-12 | 1.今天用公平价对车型的估值和其他网站的出售价格进行 | 1.（D-Z）剩余的车型估值体验
对比，对那些估值有问题的车型进行记录。（A-D）
2013-09-13 | 1.完成了公平价车型估值和其他网站出售价格的对比 | 1.完成对车辆性能的打分并排序
2013-09-14 | 1.今天完成了对跑车，中型车和中大型车的评分。 | 1.完成剩下的车型评分。
2013-09-16 | 1.完成了对SUV，微型车和小型车的评分表
2.对国产的微型车和小型车进行了评分
2013-09-17 | 1.今天完成了二手车交易的流程熟悉和报告。 | 1.对20辆汽车进行系统评估
2013-09-18 | 1.今天把二手车交易流程和手续抄写在了笔记本上以便学习。 | 1.完成对20个车型的评语。
2.整理了如何检测一辆二手车的可靠性。并记录在了笔记本上。
2013-09-19 | 1.今天休息。 | 1.完成对20个车型的评语。
2013-09-20 | 1.完成了8个车型的评语报告。 | 1.还要完成12个车型的评语报告
2.学习二手车交易流程，费用计算和验车报告。
2013-09-21 | 1.今天完成了6个车型的评语报告。 |  |  | 万新：请把你所整理的工作资料都放在GitHub中的个人文件夹里面，以方便查看。
2.今天开会确定了简化网站的思路。
2013-09-22 | 1.今天休息。 | 1.20个SUV的评语
2.完成了3个品牌的型号统计
2013-09-23 | 1.今天完成了7个紧凑型SUV的评语。 | 1.由于紧凑型SUV的型号不多，大多都是13年新上市的，一共找到13个车型。25号之前做完剩下的。
2.开会确立了公司的行为准则，并对个人问题进行探讨。
2013-09-24 | 1.今天完成了4个紧凑型SUV的评语。 | 1.还有2个SUV的评语。
2.今天研究了汽车之家和易车网的同车型对比分析。
2013-09-25 | 1.今天看了微信推广的文档。 | 1.完成open_category文件里的所有车辆的车型分类。（2天完成）
| 2.做完2个SUV的评语。 | 2.学习各个热门车型的性能和优劣。
| 3.对13款SUV进行评分。 | 3.购买二手车评估师教材学习。
4.学习了汽车之家原创试驾视频。（有人卡的话SKYPE PM）
2013-09-26 | 1.在数据库里整理二手车车型分类。（进度14/19） | 1.明天完成剩下的二手车车型分类。
| 2.完成了个人问卷调查。 | 2.帮助万新查找公平价网站汽车品牌及型号错误。 |  | 万新：提醒注意执行计划9-7的任务进度
3.学习汽车结构知识。
2013-09-27 | 1.数据库里整理二手车型分类。（已完成） | 1.学习汽车结构知识。
| 2.帮助万新查找公平价网站汽车品牌及型号错误（完成） | 2.记住所有车辆的品牌、标志。
2013-09-28 | 1.服务器上操作。各网站对数据量少于50的型号的匹配。 | 1.服务器上操作。各网站对数据量少于50的型号的匹配。
2.记住所有车辆的品牌、标志。
3.学习汽车结构知识。
2013-09-29 | 1.服务器上操作。各网站对数据量少于50的型号的匹配。 | 1.服务器上操作。各网站对数据量少于50的型号的匹配。（加快）
| (已完成一半)。 | 2.记住所有车辆的品牌、标志。
3.学习汽车结构知识。
2013-09-30 | 1.服务器上操作。各网站对数据量少于50的型号的匹配。（完成）
1.记住所有车辆的品牌、标志。
2.学习汽车结构知识。
2013-10-01 | 1.外出观看车展。 | 1.记住所有车辆的品牌、标志。
| 2.去江苏省二手车市场学习交易。 | 2.学习汽车结构知识。
2013-10-02 | 1.上午办手机卡。 | 1.学习汽车结构知识。
2.记汽车图标。
3.开推广会议。
2013-10-03 | 1.回家休息。
2013-10-04
2013-10-05
2013-10-06 | 1.请假两天。
2013-10-07
2013-10-08 | 1.体验新版本网站。 | 1.明天以买车的身份去二手车市场实地调研。
| 2.找出网站有问题的地方提交给万新。 | 2.总结与二手车经销商的交谈经验。
| 3.开推广会议并作出下一步工作安排。 | 3.完善自己对于二手车的知识。
4.以购车身份给附近的二手车经销商打电话。
5.整理明天去二手车市场的路线和具体实施办法。
6.网站提交的问题修改以后重新体验并给出反馈。
2013-10-09 | 1.讨论去二手车市场的一些细节问题。 | 1.体验公平价网站，找出问题。
| 2.去诚信二手车市场进行实地调研。 | 2.整理推广话术。
| 3.开会总结调研得出的一些问题。 | 3.测试网站已经修改好的问题。
4.测试网站已经修改好的问题。
2013-10-10 | 1.提交销售话术报告。 | 1.体验公平价网站，找出问题。
| 2.pricebook上的车型图标修改。 | 2.测试网站已经修改好的问题。
| 3.体验公平价网站，找出问题。 | 3.去汽车之家论坛学习。
4.测试网站已经修改好的问题。
2013-10-11 | 1.测试彭博发给我网站问题是否修改合格。 | 1.明天开始推广，准备好推广语术。
| 2.找出网站所有非高清图片。 | 2.继续体验公平价网站，找出问题，主要是型号问题。
| 3.找出有些车型打开是404的错误。 | 3.继续学习汽车知识。
4.测试主页和精确估值里面文字的一些问题。
5.测试精确估值系统里的配置参数问题。
6.学习了儿童安全座椅的使用方法和重要性。
2013-10-12 | 1.测试刚上线的网站。 | 1.继续体验公平价网站，找出问题，主要是型号问题。
| 2.与朋友分享公平价，吸取他们的意见。 | 2.学习销售的技巧和交谈。
| 3.学习使用微博，并创建主页。 | 3.学习汽车结构知识。
4.上网学习销售的技巧。
5.开会了解技术方面的问题。
2013-10-13 | 1.休息。
2013-10-14 | 1.分享公平价网站并收集意见。 | 1.继续在百度知道、汽车之家论坛、微博上面灌水。
| 2.上网研究关于企业推广的讲座。 | 2.写出关于公司的推广策略。
| 3.在百度知道、汽车之家论坛、微博上面灌水。 | 3.测试Trello（开发已完成等待测试）里已经修改好的问题。
4.测试Trello（开发已完成等待测试）里已经修改好的问题。
2013-10-15 | 1.把网站上面没有图片的车型和模糊的车型全部找出来了。 | 1.解决所有网站汽车图片的问题。
| 2.把找出来的车型分类，并标注哪些车型哪个网站上面有。 | 2.继续在百度知道、汽车之家论坛、微博上面灌水。
| 3.在百度知道、汽车之家论坛上面灌水。 | 3.测试Trello（开发已完成等待测试）里已经修改好的问题。
| 4.分享公平价网站并在Trello上面提交意见。 | 4.写出关于公司的推广策略。

## 潘云妹
日 期 | 工 作 日 志 | 工 作 安 排 | 备 注 | 说 明
2013-09-04 | 1、购买办公用品及订购窗帘 | 1、学习接待礼仪
| 2、学习了解相关二手车知识 | 2、学习二手车产品知识
| 3、 | 3、结合实际情况改善办公室环境 | 需要购买绿植或装饰品
2013-09-05 | 1、接待面试人员 | 4、测试公平价网站寻找网站漏洞 | 需要公司配置电脑
2、学习了解二手车行业、互联网知识
| 3、整理编辑电子版名片 |  |  | kw: 请按照万新的格式更新日志
2013-09-09 | 1、整理编辑电子版名片 | 1、学习电话面试话述
| 2、整理9月份费用报销单 | 2、学习二手车网站调查及车子品牌的认识
3、电脑安装系统
2013-09-10 | 1、写二手价网站个人体验报告 | 1、明天整理二手车人员联系方式电子档
| 2、整理关于组织参加江苏省南京市第十二届高级人才交流洽谈会相关资料 | 2、学习二手车网站调查
2013-09-11 | 1、整理二手车人员电子档联系方式 | 1、学习市场调查及汽车品牌的认识
| 2、开会学习、了解公平价网站主营方向及目标 | 2、进一步做好行政工作
3、梳理9月份发票
2013-09-12 | 1、用公平价网站车型跟其他网站车型作对比 | 1、剩余的汽车品牌的整理
2、手机汽车品牌缺失的整理
2013-09-13 | 1、公平价网站汽车品牌缺失整理 | 1、学习筛选好的简历
2、简历的筛选
2013-09-16 | 1、查看邮箱邮件，筛选 | 1、总结筛选简历经验
| 2、回复筛选出来的简历预约面试时间 | 2、学习网站调查及汽车品牌的认识
2013-09-17 | 1、新版公平价应用体验意见 | 1、学习、认识公平价新网站
2、今天的邮件简历筛选
2013-09-18 | 1、学习汽车排名的描述分析、上公平价网站体验
2、今天的邮件简历筛选
2013-09-19 | 中秋休息
2013-09-20 | 1、车子排名详细介绍 |  |  | 万新：请把你所整理的工作资料都放在GitHub中的个人文件夹里面，以方便查看。
2013-09-21 | 1、整理微型车的介绍及性能优劣比较
2013-09-22 | 1、电话预约面试人员时间及回复邮件
2、微型车的介绍整理
2013-09-23 | 1、邮件简历筛选及回复邮件
2、微型车的介绍整理
3、下午3点半公平价开始会议，会议纪律整理
2013-09-24 | 1、邮件简历筛选及回复邮件
2、车型整理杰介绍
3、问卷调查
2013-09-25 | 1、今天重新完成微型车的评语
2013-09-26 | 1、整理9月份费用报销单 | 1，明确自己的工作内容
2、找名片印刷门店，印制名片模板
| 3、查找公平价网站汽车品牌及型号错误 |  |  | 万新：建议将练习普通话和电话用语列在工作任务中以督促自己学习
2013-09-27 | 1、查找公平价网站汽车品牌及型号错误
2、到仙鹤门图文印刷拿名片，配公司大门钥匙
3、陪曹爽回宿舍，整理床单
4、学习、了解公平价架构
2013-09-28 | 1、去招聘会场，回来回复邮件，预约面试时间
2013-09-29 | 1.学习了解关于公平价网站，回复邮件
2.整理月报销单
2013-09-30 | 1.9月份报销单核对
2.到仙鹤门拿名片及配钥匙
3.询问了解社会劳动社保办理事项
2013-10-01 | 国庆休息
2013-10-02
2013-10-03
2013-10-04 | 1、网络报名12号计算机软件专场校园招聘会（万新） | http://www.91job.gov.cn/log.aspx?usertypecode=200001&burl=./manage/idx/u_index.aspx
2013-10-04 | 1、网络报名12号计算机软件专场校园招聘会
2、筛选简历
3、了解公平价员工手册、客服话述用语，学习体验公平价网站
2013-10-05 | 1、进入公平价新版本体验
2、上网站查找花卉公司，了解租赁绿植价格
3、10月份考勤表
2013-10-06 | 1、上网学习有关行政、人事方面工作流程
2、和万新讨论公平价推广策略，客服推广事项，整理收集客服术语
2013-10-07 | 1、上午休息
2、回复筛选出来的简历预约面试时间
3、收集客服术语，查找客服沟通技巧及专业用语
4、整理明天需要工作的内容
2013-10-08 | 1、和万新一起咨询社保相关情况，并且填写社保单 | 1、每天坚持锻炼普通话，争取做好前期客服推广
2、联系财务确定时间拿9月份报销单及相关对账单
3、学习客服术语
2013-10-09 | 1、网站招聘注册预定展位，发表岗位信息
2、筛选简历，电话咨询物业缴费疑问
3、查看关于客服相关语述，从而学习技巧
2013/10/10 | 1、早晨出去打公司对账单，交公司电话费
2、整理10条话术
3、协助万新工作
2013-10-11 | 1、筛选简历，电话预约电话面试时间，回复邮件
2、检查公平价网站文字、符号是否有错误
2013-10-12 | 1、今天去省高校招生就业指导中心招聘会场
2、邮件筛选及回复邮件预约电话口试时间
3、上公平价网站学习了解，为后续工作做准备
2013-10-14 | 1、筛选简历配合金良时间，预约电话面试
2、听取他人意见了解问题
3、推荐公平价给朋友，体验公平价网站
2013-10-15 | 1、网站登录公平价简历及招聘信息
2、筛选简历给金良，再回复简历
3、下午公平价会议直到4点

## 耿静
日 期 | 工 作 日 志 | 工 作 安 排 | 备 注 | 说 明
万新: 请按照万新的格式更新日志
2013-10-05 | 1.紧凑型车排行评分报告 | 10月8日前完成
2.紧凑型SUV排行评分报告
2013-10-06 | 国庆休息
2013-10-07 |  |  |  | 万新：请每天按时更新工作日志
2013-10-08 | 1.校对价格 二手车市场调研
2013-10-09 | 1.结合二手车市场实际交易价格校对测试
2013-10-10
2013-10-11 | 1.测试图片对应情况，纠错
2013-10-12 | 1.研究讨论推广计划，测试版本
2013-10-13 | 周末休息
2013-10-14 | 1.协助技术部门测试
| 2.公平价之中国二手车文章 |  |  | 万新: 请按照标准格式更新日志
2013-10-15 | 1.测试网站相关
2.整理论坛内容（西祠胡同）
2013-10-16 | 调休与10月20日周日对调
2013-10-17 | 1.测试网站现有车型信息准确性 | 10月17日完成

## 推广资源
公平价邮箱 | gmail: gongpingjia@gmail.com qq: gongpingjia@qq.com
公平价官方qq: 1722166927 or gongpingjia@qq.com 备用邮箱： eyelee.inc@gmail.com 公平价 http://gongpingjia.com APP ID：100357132 KEY：02e805e5a6ab821f12631db4e0a6b92a
公平价官方微博 | 登陆：gongpingjia@gmail.com password: 123aijgnipgnog App Key： 3953240898 App Sercet： b51b06e4f17f89cd73217f362228ca28 管理入口：http://open.weibo.com/developers/identity | 针对pricebook.cn的配置：App Key：2879293357 App Sercet：ba4e57c7291d7c278c46cca9ffdb77b8
公平价微信公共账号 | 管理入口： https://mp.weixin.qq.com/ 账号：gongpingjia@qq.com