## 执行计划
公平价销售团队2013年执行计划
日 期 | 销 售 团 队 目 标 | 目 标 完 成 时 间 | 工 作 进 度（红色优先考虑） | 参 与 人 员
9月 | 1、对现有网站进行测试，找出现有的所有漏洞，并且帮助技术部门完善公平价网站 | 每个礼拜一及礼拜四上午提交一次问题统计报告 | 进行中 | 万新、周沛然
| 2、完成公平价网站的体验测试评估，做成体验报告 | 9月8日之前完成 | 9月8日已完成
| 3、找出排名前10的所有汽车行业网站（主要针对二手车），做体验评估报告 | 9月15日之前完成 | 9月11日已完成
| 4、找出所有汽车网站所拥有的二手车估价系统，并一一体验测试。完成体验报告。 | 9月15日之前完成 | 9月11日已完成
| 5、完成公平价网站所有品牌车型的价格真实性测试，找出问题车型并做成报告 | 9月22日之前完成 | 9月14日已完成
| 6、学习整理二手车交易流程及注意事项。 | 9月24日之前完成 | 9月18日已完成
| 7、记住所有车辆的品牌、标志、大概有哪些型号及价格区间 | 9月30日之前完成 | 进行中 | 万新、周沛然
| 8、对样本量少的车型排错（着重于30万以上及品牌较为少见的二手车） | 9月14日之前完成 | 9月13日已完成
| 9、整理二手车在不同需求下的排名 | 9月17日之前完成 | 9月17日已完成
| 10、测试检验新版本的估值算法 | 待定
| 11、准备网络推广策划 | 待定
| 12、整理小型SUV及小型车排名中二手车的详细介绍及性能优劣比较 | 9月27日之前完成 | 进行中 | 万新、周沛然
| 13、统计确认公平价网站汽车品牌车型及子车型具体年份 | 9月30日之前完成 | 进行中 | 万新、周沛然

## 万新
日 期 | 工 作 日 志 | 工 作 安 排 | 备 注 | 说 明
2013-09-04 | 1、查找公平价网站BUG | 1、测试公平价网站继续寻找BUG
| 2、查看应聘信息以及简单电话面试 | 2、查看应聘信息，招聘销售人员
| 3、学习Git软件应用 | 3、空余时间着手准备销售培训资料及培训方案 | 需要技术团队支援
2013-09-05 | 1、处理公司网银账户问题 |  | 联系不上建行技术人员，需要抽时间去建行网点咨询处理（预计10号处理好）
2、安装试用打印机
3、测试公平价网站漏洞
4、电话面试招聘
2013-09-06 | 1、处理公司网银问题以及代发工资
2、整理车标、车型及每款车型的价格区间
2013-09-07 | 1、写公平价网站体验报告
2、写公平价销售切入点话述
| 3、初步讨论公平价LOGO设计方案 |  |  | kw: 请严格统一每一个人的工作日志的更新格式
2013-09-08 | 1、整理销售方向话述
2、公平价问题报告
3、太平洋汽车网分析报告
2013-09-09 | 1、易车网汽车网站分析报告
2、电话面试及电话面试话术整理
3、整理网站漏洞及错误
| 4、参加技术组网站修改会议 |  |  | kw: 建行的网银要尽快办好。
2013-09-10 | 1、做对手汽车网站报告
2、处理好建行网
2013-09-11 | 1、整理汽车品牌及相关价格
2、参加全员会议确定公平价发展趋势，思考接下来工作安排
3、完成对手网站统计报告
4、思考接下来工作安排
2013-09-12 | 1、接见百度推广业务员，了解百度推广相关信息
2、明确制作新版本工作安排
3、查找精确估值漏洞
4、调查二手车排名
2013-09-13 | 1、二手车排名表
2、公平价精确估值品牌及系列缺失表
3、公平价精确估值价格错误表
4、安排金良寝室
2013-09-14 | 1、微型车、小型车、紧凑型二手车排名表
2、安排确认办公室绿植
2013-09-15 | 1、休息，下午参加产品会议
2013-09-16 | 1、中型车、中大型车、豪华型车、MPV二手车排名表
2、中型车、中大型车、豪华型车、MPV二手车排名打分
2013-09-17 | 1、整理完成二手车排名表
2、整理汽车品牌标志
2013-09-18 | 1、二手车交易流程及注意事项
2、整理车标图库
2013-09-19 | 1、中秋节休息
2013-09-20 | 1、整理8个中型车排名车型介绍及优劣点分析
2013-09-21 | 1、整理12个中型车排名车型介绍及优劣点分析
2013-09-22 | 1、面试应聘人员。
2、整理11个中型车排名车型介绍及优劣点分析。

## 周沛然
日 期 | 工 作 日 志 | 工 作 安 排 | 备 注 | 说 明
2013-09-02 | 1.今天刚进入公司。 | 1.了解车型标识
| 2.体验公平价网站 | 2.体验公平价网站，给出文档形式的错误报告
3.提出了一些建议
2013-09-03 | 4.开会提出了公司的基本行事原则
| 1体验安卓客户端的一些问题并提交 | 1.了解车型标识
| 2.体验公平价网站 | 2.体验公平价网站，给出文档形式的错误报告
2013-09-04 | 1.查找公平价的BUG并进行测试。 | 1.继续浏览公平价首页，对一些不方便或者有错误的地方进行提交
| 2.整理公平价的一些介绍，准备记牢 | 2.了解车型标识
2013-09-05
| 1.查找公平价的BUG并进行测试。 | 1.学习一些车型的标识和型号
2013-09-06 | 2.学习GIThup软件。
3.测试安卓版本的公平价客户端。
4.进入易车，汽车之家对比公平价网站的不足
| 1.今天销售开会提出的一些问题 | 1.公平价的体验报告。（周一完成）
| 2.浏览二手车之家，淘车网对比公平价 | 2.竞争对手的调研
2013-09-07 | 1.今天欢迎新来的UI | 1.下周准备开始学习，完善公平价的型号
| 2.开会深入了一下销售流程 | 2.下周准备开始做竞争对手的调研
3.内部LOGO设计讨论
| 4.完成了公平价的体验报告 |  |  | kw: 请按照万新的格式更新日志
2013-09-08 | 1.开发部开会旁听
2.学习汽车性能知识
2013-09-09 | 1.做了对汽车之家和易车网的评估报告 | 1.另外8家汽车网站的估值报告（本周完成）
| 2.公平价的估值体验报告 | 2.找出所有汽车网站所拥有的二手车估价系统，并一一体验测试。完成体验报告。（本周完成）
| 3.提交公平价网站的漏洞 | 3.完成公平价网站所有品牌车型的价格及图片真实性测试，找出问题车型并做成报告(下周完成)
2013-09-10 | 1.找出公平价估价与新车价格相同的问题并提交 | 1.另外5家网站的模式，估值和手机客户端的报告（本周完成）
| 2.做了对273，赶集网，酷车网的网站模式，估值 | 2.找出所有汽车网站所拥有的二手车估价系统，并一一体验测试。完成体验报告。（本周完成）
| 和手机客户端的体验 | 3.完成公平价网站所有品牌车型的价格及图片真实性测试，找出问题车型并做成报告(下周完成)
2013-09-11 | 1.上午请假
2.开会确定了估值是我们公司的主要发展方向
3.更新了4家网站的评估报告。
4.帮助万新完善汽车图标。
2013-09-12 | 1.今天用公平价对车型的估值和其他网站的出售价格进行 | 1.（D-Z）剩余的车型估值体验
对比，对那些估值有问题的车型进行记录。（A-D）
2013-09-13 | 1.完成了公平价车型估值和其他网站出售价格的对比 | 1.完成对车辆性能的打分并排序
2013-09-14 | 1.今天完成了对跑车，中型车和中大型车的评分。 | 1.完成剩下的车型评分。
2013-09-16 | 1.完成了对SUV，微型车和小型车的评分表
2.对国产的微型车和小型车进行了评分
2013-09-17 | 1.今天完成了二手车交易的流程熟悉和报告。 | 1.对20辆汽车进行系统评估
2013-09-18 | 1.今天把二手车交易流程和手续抄写在了笔记本上以便学习。 | 1.完成对20个车型的评语。
2.整理了如何检测一辆二手车的可靠性。并记录在了笔记本上。
2013-09-19 | 1.今天休息。 | 1.完成对20个车型的评语。
2013-09-20 | 1.完成了8个车型的评语报告。 | 1.还要完成12个车型的评语报告
2.学习二手车交易流程，费用计算和验车报告。
2013-09-21 | 1.今天完成了6个车型的评语报告。
2.今天开会确定了简化网站的思路。

## 潘云妹
日 期 | 工 作 日 志 | 工 作 安 排 | 备 注 | 说 明
2013-09-04 | 1、购买办公用品及订购窗帘 | 1、学习接待礼仪
| 2、学习了解相关二手车知识 | 2、学习二手车产品知识
| 3、 | 3、结合实际情况改善办公室环境 | 需要购买绿植或装饰品
2013-09-05 | 1、接待面试人员 | 4、测试公平价网站寻找网站漏洞 | 需要公司配置电脑
2、学习了解二手车行业、互联网知识
| 3、整理编辑电子版名片 |  |  | kw: 请按照万新的格式更新日志
2013-09-09 | 1、整理编辑电子版名片 | 1、学习电话面试话述
| 2、整理9月份费用报销单 | 2、学习二手车网站调查及车子品牌的认识
3、电脑安装系统
2013-09-10 | 1、写二手价网站个人体验报告 | 1、明天整理二手车人员联系方式电子档
| 2、整理关于组织参加江苏省南京市第十二届高级人才交流洽谈会相关资料 | 2、学习二手车网站调查
2013-09-11 | 1、整理二手车人员电子档联系方式 | 1、学习市场调查及汽车品牌的认识
| 2、开会学习、了解公平价网站主营方向及目标 | 2、进一步做好行政工作
3、梳理9月份发票
2013-09-12 | 1、用公平价网站车型跟其他网站车型作对比 | 1、剩余的汽车品牌的整理
2、手机汽车品牌缺失的整理
2013-09-13 | 1、公平价网站汽车品牌缺失整理 | 1、学习筛选好的简历
2、简历的筛选
2013-09-16 | 1、查看邮箱邮件，筛选 | 1、总结筛选简历经验
| 2、回复筛选出来的简历预约面试时间 | 2、学习网站调查及汽车品牌的认识
2013-09-17 | 1、新版公平价应用体验意见 | 1、学习、认识公平价新网站
2、今天的邮件简历筛选
2013-09-18 | 1、学习汽车排名的描述分析、上公平价网站体验
2、今天的邮件简历筛选
2013-09-19 | 中秋休息
2013-09-20 | 1、车子排名详细介绍
2013-09-21 | 1、整理微型车的介绍及性能优劣比较